Предварительное информирование граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Возведение завода по производству биотехнологических препаратов, расположенного по адресу: Витебская область, Витебский район, д.Должа»

## План-график работ по проведению оценки воздействия

| Виды работ | Срок выполнения |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | 20.03.2026-01.07.2026 |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | 02.07.2026-06.07.2026 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности * | не требуется* |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Подготовка отчета об ОВОС | 25.03.2026-06.07.2026 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон* | 07.07.2026 – 05.08.2026(не менее 30 календарных дней) не требуется* |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | не требуется* |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | 31.07.2026- 05.08.2026 (не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения) (при необходимости) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | 06.08.2026-08.08.2026 (при необходимости) |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | 10.08.2026-10.09.2026 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | 10.09.2026-30.09.2026 (в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы) |
| * – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие. |  |

Сведения о планируемой деятельности

Заказчик планируемой деятельности: Открытое акционерное общество «БелВитунифарм»

Юридический адрес: д.Должа, Витебский р-н, Витебская обл. ул. Советская, 26А, 211309

Контактный телефон: +375212295155

E-mail: info@belvitunifarm.by

Планируемая деятельность по предпроектной проработке по объекту: «Возведение завода по производству биотехнологических препаратов, расположенного по адресу: Витебская область, Витебский район, д. Должа» ОАО "БелВитунифарм" разработана на основании задания на проектирование.

Проект представляет стратегическую важность для Правительства Республики Беларусь. Исходя из технического задания, проект базируется на стандартных технологиях для производства биотехнологических активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм. Здесь в полном объеме учитывались организационные и технические требования стандарта GMP, предусмотрены сквозная концепция зон, раздельные маршруты для материалов и персонала, а также использование современного технологического оборудования и полный контроль процесса.

Проектируемая площадка расположена по адресу: Витебская обл., Витебский р-н., д. Должа, ул. Советская, 26А.

Вид строительства – новое – отдельностоящее производственное здание общей площадью 5184 кв.м.

Проектом предусмотрено строительство 2-х этажного здания, с антресольным этажом, в котором планируется размещение офисных и технических помещений.

В проектируемом здании предполагается разместить:

Производственные помещения – производство mAb, производство готовых лекарственных форм (ГЛФ), производство ADC, лабораторные, складские и инженерно-технические помещения;

Административно-бытовые помещения - входная группа в здание, офисные и бытовые помещения, помещение приема пищи, а также гардеробные - мужская и женская - для персонала, занятого в производстве.

В соответствии с Заданием на проектирование проектная производительность составляет:

1. Моноклональные антитела (mAb);

2. Моноклональные антитела и их коньюгаты с лекарственными средствами (ADC).

Мощность производства:

1. Моноклональные антитела:

Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения во флаконах: 3000 флаконов 1 мл в год;

Концентрат для приготовления раствора для инфузий во флаконах:

82 000 флаконов объемом 20 мл в год; 43 000 флаконов объемом 14 мл в год; 296 000 флаконов объемом 10 мл в год; 14 000 флаконов объемом 5 мл в год; 216 000 флаконов объемом 4 мл в год;

Раствор для подкожного введения во флаконах: 40 000 флаконов объемом 0,4 мл в год; 20 000 флаконов объемом 0,7 мл в год; 37 000 флаконов объемом 1 мл в год.

2. ADC, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий во флаконах: 77 000 флаконов 100 мг в год; 17000 флаконов 160 мг в год; 145 000 флаконов 180 мг в год.

Режим работы:

Количество рабочих дней в году – 250.

Число смен в сутки – 2.

Продолжительность смены – 8 часов.

Эффективное время работы в смену -  7 часов.

Производство обслуживается штатом – 150 человек (списочная численность).

Срок эксплуатации объекта не менее 50 лет.

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

– вариант 1 – реализация проектируемого объекта на территории существующей и функционирующей производственной площадки ОАО «БелВитунифарм» по адресу: Витебский район, н.п. Должа, ул. Советская, 26А.

Данная территория техногенно-освоена.

Территория ограничена:

с севера – земли транспортной инфраструктуры н.п. Должа, Христианское кладбище, земли н.п. Герасимово, земельный участок для обслуживания жилого дома;

с северо-востока – земли общественной территории н.п. Должа;

с востока – земли общественной территории н.п. Должа;

с юго-востока – земли общественно-деловой территории н.п. Должа;

с юга - земли общественной территории н.п. Должа, земельный участок для содержания и обслуживания квартиры в блокированном жилом доме;

с юго-запада – земли общественной территории н.п. Должа;

с запада – земли общественной территории н.п. Должа;

с северо-запада – земли н.п. Герасимово, общественная территория н.п. Должа.

Вариант II — реализация проектируемого объекта западнее территории существующей площадки ОАО «БелВитунифарм» по адресу Витебский район, н.п. Должа, ул. Советская, 26А.

Данная территория отностится к сельскохозяйственным землям. На территории произрастают объекты растительного мира.

Выбор варианта размещения

Для реализации проекта выбран Вариант I, так как:

— не требуется выделение дополнительного земельного участка, занятого сельскохозяйственных землями;

— минимизируется необходимость удаления объектов растительного мира;

— не требуется снижение площади сельскохозяйственных земель;

— минимизируется срезка плодородного слоя почвы;

— выбранный вариант размещения обеспечивает оптимальную удаленность от жилой застройки.

С учетом анализа вариантов, вариант 1 - реализация заявленных намерений на существующих производственных площадях, является приоритетным вариантом планируемой хозяйственной деятельности. Реализация проектных решений позволит, минимизировать воздействие на компоненты природной среды.

Воздействие на основные компоненты природной среды не наблюдается.

С учетом анализа альтернативных вариантов технологических решений и размещения объекта, к реализации принят вариант I, поскольку является приоритетным вариантом планируемой хозяйственной деятельности, с учетом наилучших доступных технических методов, их экономической эффективности, экологической безопасности, потребления ресурсов на единицу продукции, степени риска и вероятности возникновения аварий.

Место и дата опубликования уведомления:

- в печатных СМИ - газета «Вiцьбiчы», выпуск от 02.07.2026г.;

- в электронном виде – с 02.07.2026 г. на официальном сайте Витебского районного исполнительного комитета https://vitebsk.vitebsk-region.gov.by/ru в разделе «Общественные обсуждения».